附件1

2021年度湖南中烟工业有限责任公司

开放课题申请程序与要求

烟草行业卷烟功能材料重点实验室（以下简称实验室）是国家烟草专卖局2013年批准认定的行业重点实验室。实验室设卷烟减害降焦功能材料的研究与开发、烟用环保功能材料及安全性评价研究、新型烟草制品功能材料研究三个研发方向。

烟草行业数字化调香研究重点实验室（以下简称实验室）是国家烟草专卖局2019年批准认定的行业重点实验室。实验室设香精香料数字化表征技术研究、数字化调香技术研究、数字化产品设计技术研究三个研发方向。

根据实验室管理的相关规定，实验室面向行业内外相关领域的高等院校、科研机构、产业部门设置了开放式课题，目的在于加强应用基础研究和技术开发研究，聚集和培养优秀科技人才，促进学科交叉，促进高水平学术交流，促进新思想、新原理的产生和应用。

- 资助范围

根据实验室中长期发展规划，2021年度开放课题计划支持9项课题，其中卷烟功能材料实验室4项，数字化调香实验室5项。（具体要求详见附件2：开放课题选题指南）

- 卷烟功能材料实验室支持课题（4项）

1. 烟草霉变的气氛变化规律及预警方法研究；

2. 高效隔热方法研究；

3. 新型生物质薄片在加热不燃烧卷烟中的研究；

4. 可降解烟用包装膜的研究与开发。

（二）数字化调香研究实验室支持课题（5项）

1. 料液用香原料和料液香精质谱数字化表征和解析技术研究；

2. 烟用香精中微量（痕量）香原料的精准辨香技术研究；

3. 烟用天然香料制备方法及提取工艺系统梳理及验证研究；

4. 食品调香香原料数据库的建设；

5. 复杂体系连续进样的定性和定量分析方法研究。

二、开放课题申请须知

1. 本次开放课题申报截止时间为2020年11月20日（以纸质文件投送日期为准）。

2. 开放课题主要支持实验室及依托单位以外的研究人员（客座研究人员），鼓励实验室固定人员合作进行研究。

3. 项目申请者应填写《烟草行业      重点实验室开放课题申请书》，并由所在单位的学术（技术）管理部门签署意见并加盖单位公章，由课题负责人于2020年11月20日前将签字盖章的《申请书》一式3份及电子版交于实验室。

4.在选题指南中指定了每个项目的联系人，申请者在申报过程中如有技术性问题，可与项目联系人联系。

5.所有申请的开放课题，在形式审查合格后，进行初审。初审合格且同一课题申请人数超过3名的，选取前3名；不足3名的按实际课题数进入会审程序。会审将采用答辩的方式进行。会审将确定最终开放式课题支持对象，并签署技术合作开发合同。

三、课题管理要求和研究成果的归属

1.开放课题承担者应及时递交年度阶段总结报告，对于无阶段总结、未按计划进行课题研究者，实验室主任有权调整课题支持额度或中止课题支持。结题时应提交结题总结和研究成果（技术应用成果、论文、专利和获奖等）的复印件和电子版文件。

2.资助课题的研究成果及相关知识产权，原则上归湖南中烟工业有限责任公司所有，合作方有特殊要求的，在合同中另行约定。

3.重点室开放课题由湖南中烟工业公司下拨的专项研究开发经费中支出。课题经费管理应按照《湖南中烟工业有限责任公司烟草行业开放基金课题管理办法》要求进行管理，专款专用。

4.鼓励客座研究人员在国际著名学术期刊、杂志上发表研究论文，但发表前需经实验室审查是否涉及行业机密。发表研究论文须标注“湖南中烟工业有限责任公司╳╳重点实验室” 开放基金资助课题及其课题资助号。

湖南中烟工业有限责任公司科学技术委员会

2020年10月14日

附件2：

2021年度湖南中烟工业有限责任公司

开放式课题选题指南

一．卷烟功能材料实验室

1. 烟草霉变的气氛变化规律及预警方法研究

2. 高效隔热方法研究

3. 新型生物质薄片在加热不燃烧卷烟中的研究

4. 可降解烟用包装膜的研究与开发

二．数字化调香实验室

1. 料液用香原料和料液香精质谱数字化表征和解析技术研究

2. 烟用香精中微量（痕量）香原料的精准辨香技术研究

3. 烟用天然香料制备方法及提取工艺系统梳理及验证研究

4. 食品调香香原料数据库的建设

5. 复杂体系连续进样的定性和定量分析方法研究

2021年湖南中烟工业有限责任公司拟支持的开放式课题

| 课题名称-1 | 烟草霉变的气氛变化规律及预警方法研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 任建新 | 联系电话 | 13707319692 |
| 所属实验室 | 卷烟功能材料实验室 |  |  |
| 所属研究方向 | 烟用材料安全性研究方向 |  |  |
| 研究内容 | 基于烟草生物代谢的基本原理，采用传感器或其它无接触检测器（XRD/SEM）等技术，及时记录烟叶霉变过程中的气氛指标变化，气氛指标主要包括：温度、湿度、氧气浓度、二氧化碳浓度、热重和密度等，同时监控烟叶水分、真菌数量和霉变情况，研究烟草霉变与其气氛指标的相关性，提出烟叶霉变过程中气氛指标的变化规律，在此基础上建立可行的烟叶仓储防治霉变的预警方法，减少烟草中黄曲霉素等微生物毒素的安全性隐患，提高烟草品质。 |  |  |
| 技术指标 | 1. 建立烟草霉变过程中各气氛指标的定性定量检测方法，研究烟草霉变与各气氛指标的相关性，并根据影响因子对各气氛指标进行排序； 2. 完成烟叶仓储霉变的预警方法研究，建立相应预警机制； 3. 探索性研究无接触预警方法，提高成果应用的示范效应；至少发布一篇研究论文和申报一项发明专利。 |  |  |
| 拟支持经费 | 50万元 |  |  |
| 项目研究时间 | 2021年1月-2023年1月 |  |  |

2021年湖南中烟工业有限责任公司拟支持的开放式课题

| 课题名称 | 高效隔热方法研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 王威 | 联系电话 | 15802500045 |
| 所属实验室 | 烟草行业卷烟功能材料重点实验室 |  |  |
| 所属研究方向 | 新型烟草制品功能材料的研究与开发方向 |  |  |
| 研究内容 | 1、研究适用于加热卷烟器具发热体隔热的隔热材料或方法。 2、开发易于成型与安装的隔热部件。 |  |  |
| 技术指标 | 1、隔热部件厚度为3-5mm，在室内自然散热条件下，隔热部件两侧温差230℃持续3-4分钟后，另一侧升温不高于30℃。 2、隔热部件连续工作时，其隔热性能不会有显著下降。 3、符合食品包装材料的安全要求，且在250℃以下不会变性、裂解和释放对人体有害的物质。 4、隔热部件能加工为管状或杯状且易于成型与安装，并提供隔热部件的生产工艺。 5、如果是一种保温材料，提供保温材料的具体参数，如导热系数、密度、比热容、使用温度范围等。 |  |  |
| 经费预算 | 30万以内 |  |  |
| 项目研究时间 | 2021.1-2021.12 |  |  |

2021年湖南中烟工业有限责任公司拟支持的开放式课题

| 课题名称 | 新型生物质薄片在加热不燃烧卷烟中的研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 银董红 | 联系电话 | 13874913832 |
| 所属实验室 | 卷烟功能材料 |  |  |
| 所属研究方向 | 新型烟草制品功能材料研究方向 |  |  |
| 研究内容 | 以烟梗或烟丝为原料，利用生物发酵方法重组制备一种可用于加热不燃烧卷烟的生物质烟草薄片；并与现有的加热不燃烧卷烟所采用的稠桨法薄片进行对比，通过对所制备的生物质薄片物理性能、结构和形态的研究，改善其导热性能和雾化性能，通过对生物质薄片吸附烟碱、雾化剂和香精香料的规律研究，改善其吸附性能，并研究其在加热不燃烧温度范围内的香味物质的缓释规律，提升加热不燃烧卷烟烟气的抽吸稳定性，为开发加热不燃烧卷烟烟支段提供新型烟草材料。 |  |  |
| 技术指标 | （1）通过生物发酵、重组的手段开发一种新型生物质烟草薄片； （2）新型生物质薄片对烟碱、香味物质的吸附和释放性能明显优于现有烟草薄片，雾化效果更优。 |  |  |
| 经费预算 | 40万以内 |  |  |
| 项目研究时间 | 2021.1-2022.12 |  |  |

2021年湖南中烟工业有限责任公司拟支持的开放式课题

| 课题名称 | 可降解烟用包装膜的研究与开发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 文建辉 | 联系电话 | 13055163520 |
| 所属实验室 | 卷烟功能材料重点实验室 |  |  |
| 所属研究方向 | 烟用环保功能材料及安全性评价研究 |  |  |
| 研究内容 | 研究开发新型可降解烟用包装膜，通过烟用包装膜材料研究，开发具有易于降解功能的烟用包装膜（如聚乳酸膜等）替代现有的BOPP膜；或者研究开发新型功能添加剂，如光敏剂或生物降解剂等，添加于现有BOPP膜生产中，能明显加快其生物降解速度。所开发的可降解烟用包装膜，在雾度、光泽度、摩擦系数、热收缩率等指标参数基本符合现有BOPP技术标准，满足卷烟包装的上机适应性；同时研究开发1种烟用包装膜的降解性能测试方法，对所开发膜的降解性能进行测试。 |  |  |
| 技术指标 | （1）开发1-2种新型可降解烟用包装膜； （2）开发1种烟用包装膜的降解性能测试方法。 （3）所开发的可降解烟用包装膜成本不超过现有BOPP膜的2-3倍。 |  |  |
| 经费预算 | 45万元以内 |  |  |
| 项目研究时间 | 2021.1-2022.12 |  |  |

2021年湖南中烟工业有限责任公司拟支持的开放式课题

| 课题名称 | 料液用香原料和料液香精质谱数字化表征和解析技术研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 庹苏行 | 联系电话 | 18670036811 |
| 所属实验室 | 数字化调香研究 |  |  |
| 所属研究方向 | 香精香料数字化表征技术研究方向 |  |  |
| 研究内容 | 料液香精是由料液用香原料与糖料、保润剂等一同混配用于卷烟加料的混合体系，多为水溶性物质，主要含糖、酸、风味物质等。 料液用香原料是指用于料液香精的香原料，以提取物（水系）为主，多为挥发性弱或不挥发的物质。 课题拟针对料液用香原料和料液香精，选择合适的离子源，开展适合于天然香原料表征的定性与定量质谱方法研究。通过对料液用香原料和料液香精的指纹图谱标准化测定，有效特征峰组识别，对接数字化调香技术平台，进行料液香精配料解析。 该方法要求适用于数字化调香技术中辨香、仿香时，料液用香原料和料液香精的数字化表征。 |  |  |
| 技术指标 | （1）开发料液用香原料和料液香精质谱指纹图谱方法，并评估方法的准确性和稳定性。 （2）进行方法的重复性、稳定性和数字化调香技术匹配性等论证实验。 （3）建立约50种料液用香原料质谱数据库，提交质谱原始数据，并形成每个香原料的有效识别峰清单。 （4）对模拟混配配料液样品（约10个）进行检测，论证该方法在实现料液配方准确辨识和解析的准确度。 （5）对料液实际香精（约10个）进行质谱方法检测，提交质谱原始数据。 |  |  |
| 拟支持经费 | 40万 |  |  |
| 项目研究时间 | 2021.1-2022.12 |  |  |

2021年湖南中烟工业有限责任公司拟支持的开放式课题

| 课题名称 | 烟用香精中微量（痕量）香原料的精准辨香技术研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 伍毅子 | 联系电话 | 13319588639 |
| 所属实验室 | 数字化调香实验室 |  |  |
| 所属研究方向 | 数字化调香技术研究方向 |  |  |
| 研究内容 | 拟针对烟用香精中微量（痕量）香原料检测和识别难题，设计高性能算法和软件，以期实现为数字化精准辨香技术提供必要的技术保障。 |  |  |
| 技术指标 | （1）以烟用香精GC-MS等类型的数据为研究对象，进行全自动定性定量分析，解析速度达到实时和交互水平（整谱解析总时间不超过1分钟）； （2）对所给数据中的痕量成分识别成功率达到90%以上； （3）提供接口规范、文档良好、充分测试的Python软件包或C++软件包。 |  |  |
| 经费预算 | 40万以内 |  |  |
| 项目研究时间 | 2021.1-2022.6 |  |  |

2021年湖南中烟工业有限责任公司拟支持的开放式课题

| 课题名称 | 烟用天然香料制备方法及提取工艺系统梳理及验证研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 黎艳玲 | 联系电话 | 18670084276 |
| 所属实验室 | 数字化调香实验室 |  |  |
| 所属研究方向 | 数字化产品设计技术研究方向 |  |  |
| 研究内容 | 本项目旨在系统梳理各种烟用天然香料的获取途径，包括制备方法和提取工艺收集及验证，原料的选择，具体提取工艺的确认，制备得率的估算，生产成本的控制及制备安全性的考察等，以提高本公司对在用天然香料的自主掌控能力。 通过文献调研或实地考察等方式收集每一种烟用天然香料的制备方法和提取工艺条件。对重要天然香料，按照收集的方法和工艺条件开展实验室样品制备，通过烟草加香感官评吸评价反馈，进一步优化制备方法及工艺条件，再反馈再优化，并通过GC-MS等分析表征手段，将制备样品与在用天然香料进行比对，直到分析图谱及感官评价均达到可替代程度。 |  |  |
| 技术指标 | - 文献检索或实地考察获取常规制备方法的天然香料数量，不少于15种。 - 实现自主实验制备并分析图谱及感官评价验证的天然香料数量不少于5种，要求通过实验室自主制备，形成详细的制备方法方案，包括原料选择、具体制备工艺参数、制备得率估算、生产成本控制建议以及制备安全性建议，通过分析图谱表征及感官评价均达到可替代程度。 - 发表论文或申请专利1项。 - 提供20种及以上的天然香料样品，每种样品量不少于20g。 |  |  |
| 经费预算 | 50万以内 |  |  |
| 项目研究时间 | 2021.1-2022.6 |  |  |

2021年湖南中烟工业有限责任公司拟支持的开放式课题

| 课题名称 | 食品调香香原料数据库的建设 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 杜欢哲 | 联系电话 | 15377312611 |
| 所属实验室 | 数字化调香研究 |  |  |
| 所属研究方向 | 数字化调香技术研究方向 |  |  |
| 研究内容 | 通过权威文献检索、权威书籍期刊、世界知名香精香料企业大数据分析以及实验检测分析等途径，收集食品调香中涉及的单体香原料和天然香原料的感官指标、理化指标、常用性状指标、香原料来源等信息，构建食品调香香原料数据库，为数字化调香系统在食品调香中的拓展应用提供数据支撑。 |  |  |
| 技术指标 | （1）基于“YQ 52—2015烟草制品许可使用的添加剂名单”、“YQ 53—2015烟草制品临时许可使用的添加剂名单”的范围，拓宽到食品调香领域中应用更广的香原料品种为研究对象，构建食品调香香原料数据库；品种数据量不少于500种。 （2）该数据库应包括拟研究对象香原料的感官指标、理化指标、常用性状指标、香原料来源、色谱指纹图谱等各种具体的、有实用价值的、可溯源的数据信息； （3）论证该数据库信息的真实性、实用性、数字化调香系统在食品调香中拓展应用的可行性，并得出明确结论。 |  |  |
| 经费预算 | 40万以内 |  |  |
| 项目研究时间 | 2021.1-2022.12 |  |  |

2021年湖南中烟工业有限责任公司拟支持的开放式课题

| 课题名称 | 复杂体系连续进样的定性和定量分析方法研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 魏维伟 | 联系电话 | 13027418012 |
| 所属实验室 | 数字化调香设计研究实验室 |  |  |
| 所属研究方向 | 香精香料数字化表征技术研究方向 |  |  |
| 研究内容 | 1、多个目标成分在未知干扰组分存在情况下的化学计量学定性、定量分析方法； 2、相似的复杂体系短时间连续进样时，多个目标成分的化学计量学定性、定量分析方法。 |  |  |
| 技术指标 | 1、提供能够解析存在未知干扰的复杂体系的气质联用数据的化学计量学方法及源程序，在未知干扰组分种类、含量不同的情况下定性、定量分析10种已知目标成分； 2、提供在质谱离子源污染、真空度等因素发生变化、以及复杂体系短时间连续进样情况下，10种已知目标成分的化学计量学分析方法及源程序； 3、提供的所有方法均须模拟数据和实际数据验证（我公司决定并提供复杂体系实验样本）。 |  |  |
| 经费预算 | 30万以内 |  |  |
| 项目研究时间 | 2021.1-2021.12 |  |  |

附件3：

烟草行业重点实验室

（湖南中烟工业有限责任公司）

开放基金课题管理办法

第一章  总则

第一条   依据国家烟草专卖局《烟草行业重点实验室管理办法》，为促进行业科技进步，规范和加强烟草行业卷烟功能材料、数字化调香研究重点实验室（以下简称实验室）开放基金课题的管理，充分发挥实验室开放基金的作用，特制定本办法。

第二条  实验室开放基金课题旨在鼓励并资助非本实验室科技人员开展卷烟功能材料相关的科学研究或实验活动。开放基金来源于国家烟草专卖局下拨的行业重点实验室建设经费和湖南中烟工业有限责任公司自筹科研经费。开放基金额度由公司每年根据财政情况决定。

第三条  实验室设立开放研究基金的主要目的是：创造良好的科研环境和条件，聚集吸引国内外优秀烟草科技人才，促进交叉研究和学术交流，提高烟草科研资源的共享水平，加快成果的形成。

第二章  课题申请与审批

第四条  开放基金课题面向国内外从事基础理论研究和基础应用研究的大学、研究所等单位。凡具备申请条件的研究人员均可提出申请。

第五条　开放基金课题申请应符合实验室当年发布的开放基金课题申请指南，其研究内容必须符合开放课题基金的资助范围。

第六条  申请者应得到所在单位或部门的同意。获准本实验室资助的课题研究人员应在本实验室或申请者所在单位开展课题研究工作。

第七条  开放基金课题的申请者一般应是在职的有副高职以上职称或已获得博士学位的研究人员。优秀青年科技工作者的申请不受资历限制。

第八条　申请开放基金课题必须按规定的格式实事求是地填写烟草行业卷烟功能材料重点实验室（或烟草行业数字化调香研究重点实验室）开放基金课题申请书。

第九条  开放基金课题的申请每年受理一次。

第十条  开放基金课题的确定，按照公平、公正、公开、择优的原则，经实验室学术委员会审查，并经公司科技委批准后立项。

第十一条  开放基金课题一经批准，申请者即成为实验室的客座研究人员。

第十二条  申请课题研究周期一般为2年，每个课题平均资助金额为20万元人民币；特别优秀的课题予以重点资助，资助金额可升至为50万元人民币。

- 项目实施

第十三条  项目通过立项后，由实验室以书面形式下达资助通知书；课题申请者接到通知书60日内准备开题、签署合同，并经所在单位审核盖章后，报送重点实验室。逾期不报，又不说明理由的拟支持课题，作为自动放弃处理。

第十四条  项目组按计划开展研究工作。课题开题时间统一为签署资助合同之日起。为有利于学术交流，鼓励本实验室科研人员与外单位申请者合作。

第十五条  在课题实施过程中，鼓励课题组大胆探索创新。凡涉及改变预定目标、减少研究内容、中止实施计划、提前结题或延长年限等，须由课题负责人提出报告，报实验室学术委员会审批。

第十六条  课题负责人的项目实施、汇报应遵照《湖南中烟工业有限责任公司科研项目管理办法》执行。

第十七条     研究期满，项目组须在3个月内报送《基金课题结题报告》、学术论文及有关的软硬件资料。

第四章  财务管理

第十八条  由湖南中烟工业有限责任公司外申请者独立主持的课题，其经费可转拨申请者所在单位，但必须详细汇报课题经费的使用情况。如不转拨，可在湖南中烟工业有限责任公司报销结算。原则上在课题结题之前将预留10%的课题经费，如课题执行良好，方可全额拨出。

第十九条     课题经费开支的范围包括研究人员旅差费、测试分析费、学术活动费、资料费、版面费和在本实验室工作期间的津贴等。

第二十条     对于在应结题时间逾期一年内未取得任何成果的课题，除停止使用该课题经费余额并取消申请者下一年度基金申请资格。

第五章  成果管理

第二十一条  资助课题的研究成果，由实验室学术委员会定期组织评议或鉴定。对有重要学术意义和应用价值的成果，可向省级以上部门申请鉴定。

第二十二条 原则上开放基金课题的成果及知识产权归湖南中烟工业有限责任公司所有，特殊情况可由双方在合同中另行约定。论文成果须标注“烟草行业╳╳重点实验室（湖南中烟工业有限责任公司）” 开放基金资助课题。（烟草行业卷烟功能材料重点实验室课题英文表述为：Supported by the Opening Fund of Cigarette Functional Material Key laboratory of China Tobacco (China Tobacco Hunan Industrial Co.,  Ltd.)；烟草行业数字化调香研究重点实验室课题英文表述为：Supported by the Opening Fund of Digital and Intelligent Flavoring Key laboratory of China Tobacco(China Tobacco Hunan Industrial Co.,  Ltd.)。

第二十三条  鼓励客座研究人员在国际著名学术期刊、杂志上发表研究论文，但发表前需经实验室审查是否涉及行业机密。对于已在国际著名学术期刊、杂志上发表的研究论文，如果署名单位是以烟草行业卷烟功能材料行业重点实验室（湖南中烟工业有限责任公司）为第一单位，且标注了开放基金课题资助号的，下次申请时优先考虑。

第二十四条  成果如果牵涉到技术秘密，需遵守湖南中烟工业有限责任公司有关保密协定。

第六章 附则

第二十五条 本办法解释权归湖南中烟工业有限责任公司科学技术委员会。

第二十六条 本办法自公布之日起实施。

附件:4

烟草行业            重点实验室

开 放 式 基 金 课 题 申 请 书

课题名称

申 请 者

联系电话                        传真

E-mail

重点实验室合作者

申请者工作单位

申请者联系地址

邮编

申请日期

湖南中烟工业有限责任公司制表

填写说明

一、填写本申请书前，请先查阅本实验室《开放基金申请指南》和《开放基金管理办法》。

二、课题编号由重点实验室填写。

三、重点实验室合作者指课题研究中将主要联系和合作的本实验室的固定人员。

四、本申请书采用A4纸双面打印一式3份，签字盖章后与电子版同时提交本实验室。

一、信息简表

| 申请者信息 | 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 出生年月 |  |  |  | 民族 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学位 |  |  |  | 职称 |  |  | 研究领域 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话/手机 |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 合作单位信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  | 职务/职称 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题基本信息 | 课题名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请金额 |  |  | （万元） |  |  |  |  |  | 研究属性 |  | - 应用基础 - 技术开发 |  |  |
|  | 研究年限 |  |  | 年 月 — 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 课题内容摘要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关键词 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、课题组主要成员（包括重点实验室合作者、不含申请者） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 性别 | 职称 | 年龄 | 工作单位 |  |  |  |  | 项目分工 |  |  | 签名 |
| 三、申请课题经费预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出项目 |  |  |  |  |  | 金额（万元） |  |  | 计算依据 |  |  |  |  |  |
| 1、原材料/试剂/药品购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、测试/计算/分析费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、小型仪器设备租用费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、出版物/文献资料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、项目管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、课题意义简述（限1000字以内）

五、国内外研究与发展趋势（含参考文献）

六、研究目标、研究内容、拟解决的关键问题和创新点

七、课题研究技术路线、实施方案及其可行性

八、计划进度及考核指标、预期成果

九、研究工作基础及工作条件

十、申请者所在单位意见

已按要求对申请人资格和申请书内容进行了审核、申请课题如获资助，我单位将对课题实施所需的人力、物力和工作时间等条件给予保障，并督促课题负责人和课题组成员遵守《湖南中烟工业有限责任公司重点实验室开放基金课题管理办法》，及时报送有关材料。 公章 年 月 日

十一、申请者承诺 我确认本申请书中内容的真实性。如获资助，我将履行课题负责人职责，遵守《湖南中烟工业有限责任公司重点实验室开放基金课题管理办法》，认真开展研究工作，及时报送有关材料。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。 签名 年 月 日

十二、专家评议意见

十三、重点实验室学术委员会审查意见 主任/副主任签名 年 月 日

十四、湖南中烟工业有限责任公司科学技术委员会审批意见 公章 年 月 日