湘潭市“智造莲城”创新成果转化

项目路演2019年度总结表彰大会方案

（送审稿）

为深入贯彻落实“创新引领，开放崛起”战略，加快科技成果转化和应用，引导创新成果与资本良性结合，探索建立股权投资与债权融资协同联动机制，促进创新创业与投融资互通共荣，打造科技金融助推创新发展的产业生态环境，将开展湘潭市“智造莲城”创新成果转化项目路演（高校成果破茧专场），特制定本方案。

- 活动目的

1.2019年“制造莲城”创新成果转化项目路演活动的全年总结表彰。

2.探索高校成果与企业合作转化，探索我市科技成果转化导入市场要素“破茧”开篇序曲。

3.推进天使投资机构、天使投资人深度参与湘潭市创新成果转化工作的首次尝试。

4.对2020年“制造莲城”创新成果转化项目路演活动方案、计划、工作制度的发布和意见征集，以及2020年活动参与优秀机构、意向项目征集的启动仪式。

5.对我市高校成果转化项目方及关联企业，进行资本化、市场化转变的理念、政策传达。

二、时间和地点

1.时间：2019年12月19日（星期四）

2.地点：湘潭大学（暂定）

二、组织单位

主办单位：湘潭市人民政府

承办单位：湘潭市科学技术局

湘潭市工业和信息化局

湘潭市大数据和产业创新发展中心

协办单位：湘潭大学、湖南科技大学、湖南工程学院、湘潭高新区、湘潭经开区、昭山示范区、湘潭县科工信局、韶山市科工信局、湘乡市科工信局、雨湖区科工信局、岳塘区科工信局

执行单位：湘潭市产业技术协同创新研究院

湖南力合长株潭创新中心有限公司

湖南力合星空孵化器管理有限公司

湘潭生产力促进中心

三、参加人员（预计**）

1.湘潭市市领导（4人）

湘潭市政府副市长                      傅  军

湘潭市人民政府副秘书长                董湘瑞

市纪委领导

市派驻科技局纪检组领导

2.湘潭市市直部门及高校（10人）

市科技局、市工信局、市发改委、市人社局、市经金办、市人民银行主要负责人、高校科技处、双创学院负责人、市大数据和产业创新发展中心负责人、市产业技术协同创新研究院负责人。

3. 县市区及园区（9人）

湘潭高新区科技创新局负责人、经开区产业局负责人、各县市区科工信局局长。

4.点评专家（2人）

5.投融资机构、天使投资人15-20家（15-20人）

6.湘潭市金融机构（15人）

7.相关企业（40人）

8.全市孵化器及众创空间负责人（*人）

9.高校老师和学生代表（150人）

10.路演项目8家

11.工作人员（10人）

12.新闻媒体（10人）

四、活动议程

| 主题 | 时间 |  | 主持 | 活动议程 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天使投资沙龙 | 18日 | 15:00-15:05 | 力合星空负责人 | 主持人开场及嘉宾介绍 | 力合星空蜂巢咖啡 |
|  |  | 15:05-15:15 |  | 湘潭市科技局领导讲话 |  |
|  |  | 15:15-16:00 |  | 知名天使投资人作主题分享 |  |
|  |  | 16:00-17:30 |  | 企业、孵化器、高校双创团队负责人及天使投资人进行讨论互动 |  |
|  |  | 17:30-17:35 |  | 合影留念 |  |
| 项目路演 | 19日 | 8:30-8:40 | 路演活动主持 | 主持人开场：嘉宾及投资机构介绍、路演规则说明 | 待定 |
|  |  | 8:40-8:45 |  | 湘潭大学领导讲话 |  |
|  |  | 8:45-8:50 |  | 市领导讲话 |  |
|  |  | 8:50-10:34 |  | 项目路演环节（项目1-8） |  |
|  |  | 10:34-10:50 |  | 茶 歇（15分钟） |  |
| 总结表彰大会 |  | 10:50-10:55 | 市科技局或市领导 | 主持人开场及嘉宾介绍 | 待定 |
|  |  | 10:55-11:00 |  | 观看全年活动集锦视频 |  |
|  |  | 11:00-11:15 |  | 市科技局做年度路演工作总结汇报（PPT演示） |  |
|  |  | 11:15-11:18 |  | 湘潭市领导宣布优秀投资机构、优秀参演企业、优秀组织单位奖励名单 |  |
|  |  | 11:18-11:23 |  | 优秀路演企业、投资机构、组织单位颁奖仪式 |  |
|  |  | 11:23-11:28 |  | 路演企业和投资机构合作签约仪式 |  |
|  |  | 11:28-11:33 |  | 优秀路演企业发言 |  |
|  |  | 11:33-11:38 |  | 优秀投资机构发言 |  |
|  |  | 11:38-11:43 |  | 市科技局发布2020年活动方案、“两库一池”建设管理制度的征求意见稿说明 |  |
|  |  | 11:43-11:48 |  | 湘潭市领导讲话 |  |
| 专利展示及交易分会场 |  | 8:30-10:50 | 市生产力中心负责人 | 专利所有人与相关企业交流对接 | 待定 |
| 午休 |  | 11:50-13:00 |  | 午 餐 | 待定 |
| 洽谈会 |  | 13:00-14:15 | 路演活动主持 | 项目对接洽谈会（包含专利对接洽谈） | 待定 |
| 成果发布及签约 |  | 14:15-14:45 |  | 投融资及专利转让意向签约 及成果发布 |  |

- 活动组织安排

- 总结表彰大会

1.全年成果展示：集锦视频+情况汇报+颁奖仪式+签约仪式

1）活动视频集锦：将全年活动的重要镜头、领导的重要讲话、嘉宾和项目接受的采访镜头进行剪辑、整合，并配文字进行补充解说。

2）颁奖仪式：根据积分原则，对“两库一池”中的优秀投融资机构、投融资专家和路演企业进行奖励。拟选优秀投融资机构5家，每家奖励2000元；优秀投融资专家2人，每人奖励2000元；优秀路演企业5家，每家奖励1000元；优秀组织单位1家，奖励2000元。

3）签约仪式：拟根据实际投融资协议签署情况，遴选2-3个项目代表进行现场签约。

2.2020年路演活动征求意见

通过2020年活动整体方案及“两库一池”建设管理制度的征求意见稿发布形式，进行活动开展思路及活动计划安排的初步发布，并完成意见收集后形成文件。

（二）路演活动

1.组织方式

1）路演项目筛选：首场高校成果“破茧”专场以双创学院内已经注册公司进行创新成果转化项目为主，挑选8个项目进行以投融资互动为主的路演展示。

2）路演嘉宾邀请：以投早期项目的天使投资机构，以及专业FA机构为主，路演项目所处关联产业类别的重点企业为辅。

3）路演形式：采取现场路演、嘉宾提问、投演互动的方式进行，时间安排：“6分钟路演+6分钟提问回答（机构+嘉宾）+1分钟投资双方互动决策”。

4）路演结果：投资人根据路演表现和提问环节当场对路演项目进行“意向投资”、“愿意尽调”、“待定”举牌。

2.前期相关活动

| 活动安排 | 时间 | 地点 | 活动说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动员会 | 11月19日 | 市科 技局 | 召集湘大、湖科大、工程学院的科技处、双创学院负责人、市内重点园区和孵化器负责人、生产力促进中心负责人参会。公布活动方案、发布工作安排。 |  |
| 摸底情况汇总 | 11月22日 |  | 根据动员会要求，对可转让科技成果、双创学院项目、企业对科技成果需求等情况的摸底信息进行汇总上报市科技局。 |  |
| 项目 筛选及确定 | 11月26日 |  | 湘潭大学、湖南科技大学、工程学院三所高校为主，对学校的双创学院项目、可转化科技成果和可交易专利进行再次筛选上报市科技局。市科技局牵头对高校报送的项目进行产业类别、项目阶段进行初筛后，确定破茧专场的路演项目。 |  |
| 项目 走访 | 11月26日-11月28日 |  | 执行单位根据初筛结果，对重点项目进行走访，了解项目真实情况和项目需求。 |  |
| 项目 培训 | 12月2日 下午 | 待定 | 邀请导师提前审核路演项目PPT，并根据每个项目的PPT问题和现场路演展示进行有针对性的培训指导。 | 路演项目按照PPT模板，制作路演PPT，11月29日提交执行单位邮箱。 |
| 项目 辅导 | 12月2日-5日 | 待定 | 根据各个项目路演PPT中的问题，进行面对面探讨交流，并给出解决方案。 | 路演项目根据培训导师的修改意见进行内容修改和完善，12月6日提交执行单位邮箱。 |
| 路演 预演 | 12月11日 下午 | 待定 | 组织市科技及高校科技处相关负责人对路演项目进行路演预演审查。 | 路演项目根据预演中提出的问题进行PPT修改和完善，12月13日提交执行单位邮箱。 |
| 路演 彩排 | 12月18日9:30-12:00 | 湘大 | 所有参加路演的项目均需参加路演彩排，并确认终版路演PPT。 |  |

3.支持政策

1）现场签约：获得“意向投资”的项目可当场与投资机构签订意向协议，直接进入湘潭市“智造莲城”创新成果转化优质投资项目名录，成功落地即可获得湘潭市相关各类政策扶培支持；获得“愿意尽调”的项目可进入湘潭市投资项目备选名录。

2）投资辅导：路演结束，后续由湖南力合创投资深投资经理和力合星空资深创业导师，为项目进行“一对一”投资建议及辅导，借助清华资源、力合品牌等优势帮助项目对接技术、人才、资本、市场。

（三）专利展示及交易分会场

1）重点专利项目筛选：根据企业对专利需求的摸底情况，重点挑选15-20个专利进行展架展示。

2）嘉宾邀请：以重点专利项目的目标企业及相关行业企业为主，每个路演专利项目匹配4个企业嘉宾。

3）展示形式：每个重点专利项目设有专门的展台，配备展架说明及接待人员，以“展架宣传+对接洽谈”的形式进行展示推介。

4）其他专利展示：收集高校可转让专利成果、国省市关于促进高校成果转化的政策法律文件，并印刷成册，作为活动资料进行分发。

（四）成果发布及签约仪式

1）发布成果：数据包含路演项目意向投资数据及专利转让意向数据。

2）签约仪式：包含投融资意向协议签约及专利转让意向签约。

六、宣传推广

1.直播推广。①在承办方、执行方官方微信服务号创建“智造莲城”创新成果转化项目路演活动专栏介绍投资机构、项目信息等，通过直播平台为路演活动宣传造势，对路演项目宣传片进行推广、引流。②利用股权交易所等投融资平台进行直播推广。

2.省、市官方主流媒体推广。在《红网》、《湘潭新闻》、《湘潭日报》、《湘潭在线》等主流官媒进行活动现场及活动效果的宣传。

3.湘潭市网联会媒体推广。

4.全程摄像及图片直播。

七、工作分工

| 责任单位 | 工作内容 |  | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市科技局（活动总调度） | 方案送审，确认活动时间、议程。 |  | 11月30日 |  |
|  | 参演项目确认 | 根据高校、园区、孵化器报送的项目情况，筛选8个项目参加路演。 | 11月26日 |  |
|  | 签约专利项目确认 | 根据高校、园区、孵化器、生产力促进中心报送的专利及企业情况，筛选15-20个专利项目进行展示签约。 | 11月30日 |  |
|  | 参会领导邀请 | 包括沙龙、路演及总结表彰大会参会市领导、局领导 | 12月15日 |  |
|  | 参会单位邀请及通知 | 沙龙参会高校、园区、孵化器、众创空间负责人通知 | 12月15日 |  |
|  |  | 路演、专利对接会、总结表彰大会参会嘉宾、机关事业单位、企业、园区、孵化器、众创空间、高校邀请和通知 | 12月15日 |  |
|  | 讲话领导、发言嘉宾确认及邀请 |  | 12月15日 |  |
|  | 获奖名单确认及发文 |  | 12月15日 |  |
|  | 新闻媒体参会邀请 |  | 12月15日 |  |
| 湘潭大学、湖南科技大学、湖南工程学院科技处和双创学院 | 项目摸底 和报送 | 项目摸底，每个高校报送10个创新成果转化项目，10个双创学院项目，40个可交易科技成果。 | 11月22日 |  |
|  | 项目调度 | 协助市科技和力合星空，做好路演项目培训、参演等推进工作。 | 全程 |  |
|  |  | 协助市科技局做好科技成果采购需求企业的可匹配成果配对工作 | 全程 |  |
|  |  | 协助生产力促进中心做好可交易成果的资料收集工作。 | 全程 |  |
|  | 参会人员组织 | 组织50个学生、老师参加路演、表彰大会。 | 12月18日 |  |
| 湘潭大学科技处 | 场地确认 、预订及布置 | 包括路演场地、专利展示和交易分会场、成果发布会及签约仪式会场的预定及布置支持。 | 11月22日 |  |
|  | 协助食堂对接 | 协助执行单位与食堂对接路演活动当天午餐场地及用餐费用等工作。 | 11月22日 |  |
|  | 参会人员组织 | 根据路演场地需求，安排一定数量的学生参加主会场活动。 | 12月18日 |  |
| 园区、孵化器、众创空间 | 项目摸底 和报送 | 摸底园区企业近年与三所高校形成专利交易、产学研合作的情况，以及重点高企培育企业购买专利的需求。 | 11月22日 |  |
| 生产力促进中心 | 收集、汇总、编辑可交易专利资料。 |  | 11月26日 |  |
|  | 高校专利与企业配对的资料收集及重点展示专利、签约专利的筛选。 |  | 11月26日 |  |
|  | 重点展示专利项目配对企业名单的筛选和推荐 |  | 11月26日 |  |
|  | 协助专利展示和交易分会场的布置、物料制作和活动组织。 |  | 12月18日 |  |
|  | 成果发布会专利交易成果数据汇总和签约组织。 |  | 12月19日 |  |
| 力合星空（活动执行） | 方案制定 |  | 已完成 |  |
|  | 参演项目辅导培训及跟踪服务。 |  | 全程 |  |
|  | 物料制作 |  | 12月18日 |  |
|  | 投资机构邀请 |  | 12月15日 |  |
|  | 会场布置 |  | 12月18日 |  |
|  | 现场组织 |  | 12月19日 |  |

八、联系方式

1、项目路演秘书处：0731-55515507 13975207600（王莹） 15200358250（黄灵芝）

2、高校联系人：（待完善）

湘潭大学

湖南科技大学

湖南工程学院

3、湘潭生产力促进中心：18873108859（于绍东）

十、附件

附件一、湘潭市“智造莲城”创新成果转化项目路演（高校成果破茧专场）项目汇总表

附件二、湘潭市“智造莲城”创新成果转化项目路演（高校成果破茧专场）专利汇总表

湘潭市“智造莲城”创新成果转化项目路演（高校成果破茧专场）

项目汇总表

| 序号 | 产业 类别 | 项目 阶段 | 项目 名称 | 项目 负责人 | 联系方式 | 项目简介 | 产学研合作单位及简介 | 项目 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

湘潭市“智造莲城”创新成果转化项目路演（高校成果破茧专场）

专利汇总表

| 序号 | 专利 类别 | 专利 名称 | 专利号 | 专利所有权人 | 联系方式 | 专利简介 | 专利应用方向 | 专利可匹配企业 | 项目 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |