## 湘潭市科学技术局 湘潭市工业和信息化局 关于印发《湘潭市2021年度“揭榜挂帅” 项目实施方案》的通知

各有关单位：

为实施好湘潭市2021年度第一批“揭榜挂帅”项目，现将《湘潭市2021年度“揭榜挂帅”项目实施方案》印发给你们，请积极参与，有效推进该项工作。

湘潭市科学技术局      湘潭市工业和信息化局

2021年8月27日

# 湘潭市2021年度“揭榜挂帅”项目实施方案

根据市人民政府办公室《湘潭市科技创新“揭榜挂帅”项目管理办法》（潭政办发〔2021〕14号，以下简称《办法》），制定2021年度实施方案。

一、供需征集

市科技局与市工信局统筹全市经济社会发展重大需求，组织开展“揭榜挂帅”项目技术需求和供给征集（常年征集）。截至8月20日，已形成技术供需与应用场景供需两张清单共172项（其中需求清单98项、供给清单74项，可通过附件4二维码查询），预计投入研发经费3.8亿元。供需项目实行动态管理，仍可有项目继续进入。

二、供需对接

组织高校院所、企业对接攻关技术和转化成果，推动需求方、供给方双方对接，同时加强与金融机构、投资机构的对接。通过门户网站、公众号等新媒体面向国内发布供需清单，并依托潇湘科技要素大市场（湘潭）、“智造莲城”创新成果转化项目路演等方式开展对接、成果展示等活动。

三、申报立项

（一）制定申报指南 根据《办法》精神，制定2021年度“揭榜挂帅”项目申报指南（见附件1），从供需对接成功的项目中选择20个左右优质项目予以立项支持。

（二）组织项目申报 市科技局、市工信局在门户网站共同发布申报指南，各自受理项目申报，项目不交叉重复，揭榜方应填报《湘潭市2021年度“揭榜挂帅”项目揭榜意向表》（见附件2）。其中申报科技类项目需在市科技局科技计划业务管理信息系统填报《湘潭市科技创新“揭榜挂帅”项目申请书》（见附件3），申报工信类项目根据《关于做好2021年制造强市专项资金的通知》进行申报。

揭榜项目科研投入总额不得低于100万元，项目实施周期一般不超过3年。需求方可自主择优确定揭榜团队，双方签署产学研合作协议及技术合作（委托）开发合同，并形成技术攻关或成果转化可行性报告后，根据申报指南要求，自行选择上报市科技局或市工信局。

（三）开展项目评审 由市科技局、市工信局分别会同市财政局依据《湘潭市科技创新计划项目管理办法》及《湘潭市制造强市专项资金管理办法》组织专家论证评审，对符合《申报指南》要求，已成功揭榜并签署相关协议的项目，按1:1.5的比例入围专家评审复审。评审复审专家重点围绕项目的可行性、关联度及实施进度进行评审，形成“推荐”“备选”“暂缓”的评审意见。市科技局、市工信局根据专家评审意见，提出拟立项项目名单分别报局务会议审定，审定通过后依程序张榜公示，公示期为5个工作日。

（四）确定项目立项 对公示通过的“揭榜挂帅”项目给予立项资金支持，市科技局、市工信局分别会同市财政局确定项目资金并行文发布（科技类项目需签订项目合同书）。项目资金依据本年度财政专项预算计划，依规合理配置。单个项目安排按照不超过科研投入总额的25%给予资金补助，资金补助额最高不超过50万元。

四、资金拨付

市科技局依据《办法》有关规定拨付资金。

市工信局对既符合申报2021年制造强市专项资金条件，又开展了“揭榜挂帅”的立项项目，在2021年制造强市专项资金中给予优先支持。

五、项目管理与验收

市科技局、市工信局项目主管业务科室依据《办法》对项目进行专项管理，做好项目验收指标的审定、中期评估及验收等工作，项目验收统一按照市财政资金绩效评价方式进行。

附件：1. 湘潭市2021年度“揭榜挂帅”项目申报指南

2. 湘潭市2021年度“揭榜挂帅”项目揭榜意向表

3. 湘潭市科技创新“揭榜挂帅”项目申请书（样表）

4. 湘潭市2021年度“揭榜挂帅”供需技术（项目）