## 湘潭市人民政府办公室关于印发《湘潭市创建国家创新型城市重点指标提升方案（2021—2023年）》《湘潭市科技创新“揭榜挂帅”项目管理办法》《湘潭市高新技术企业培育三年行动计划 （2021—2023年）》的通知

各县市区人民政府，湘潭高新区和经开区管委会，市直机关各单位，市属和驻市各企事业单位，各人民团体：

《湘潭市创建国家创新型城市重点指标提升方案（2021—2023年）》《湘潭市科技创新“揭榜挂帅”项目管理办法》《湘潭市高新技术企业培育三年行动计划（2021—2023年）》已经市人民政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

湘潭市人民政府办公室

2021年6月2日

湘潭市科技创新“揭榜挂帅”项目管理办法

第一章 总  则

第一条  为深入实施“三高四新”战略，推进国家创新型城市创建和国家自主创新示范区建设，更好动员创新主体和科研力量聚焦制约发展的关键核心技术难题，加大攻关力度，形成充满活力、富有效率的科技创新机制，制定本办法。

第二条  科技“揭榜挂帅”是一种科技重点项目管理方式，通过征集需求和供给、对接揭榜等方式，调动和组织全社会力量开展关键核心技术攻关，遵循公开公正、竞争择优、诚实信用的原则，坚持“成熟一批、发布一批”，依法依规推进。

第三条  市科技局会同市工信局统筹考虑全市经济社会发展重大需求，重点围绕“四区一地”的打造，综合考虑“揭榜挂帅”项目管理要求，组织开展技术需求征集和供给征集、应用场景需求征集和供给征集，形成技术供需两张清单、应用场景供需两张清单，进行项目发布和供需对接等。主要涵盖以下领域：

（一）智能制造集聚区建设领域。立足我市人工智能及传感器、新能源和汽车制造、电子信息和新一代信息技术、先进电传动及风电装备、精品钢材及新材料、先进装备制造、军工、省级新兴优势产业配套等新兴优势工业产业链，重点征集智能制造领域的关键零部件、产品、装备等技术。

（二）绿色发展生态建设领域。聚集碳达峰、碳中和，着力解决环境污染治理，生态修复等技术难题，主要征集尾矿资源高效利用技术与装备研发、废弃物转化与清洁再生、大宗建筑垃圾（渣土）资源化利用技术与装备研发、粮食主产区及设施土壤重金属污染综合治理等技术。

（三）公共卫生人民生命健康领域。着重解决影响人民生命健康的突出问题，增进人民健康福祉。主要征集医疗检验检测技术及设备研发、手术机器人、基于区块链的全域智慧医疗系统关键技术、创新药品、生物医药及生物制剂研发、高发性肿瘤等重大慢病防治与临床药物开发、安全应急领域等技术。

（四）现代农业领域。围绕乡村振兴，构建现代农业产业体系与绿色发展目标，加强农业物质技术装备研发，推进农业科技进步和自主创新。主要征集重大危害性病虫害生物防控、重要作物农机传动系统与信息感知装备、绿色低成本替抗饲料、农产品绿色保鲜剂、功能型生物有机肥创制、保种育种等技术。

第二章  工作流程

第四条  项目征集。科技“揭榜挂帅”项目按技术需求和技术供给、应用场景需求和科技成果供给两大类进行征集。

（一）需求征集

1.技术需求征集。由市域内企事业单位等提出技术难题、重大需求，特别是涉及行业共性技术、关键核心技术、“卡脖子”技术、产业迭代升级等技术难题的需求，或承接高校、科研机构的技术或成果转化的需求，由市科技局、市工信局组织面向全市进行征集，形成技术需求清单。

2.应用场景需求征集。由市域内企事业单位等提出应用场景需求，由市科技局、市工信局组织面向全市进行征集，形成应用场景需求清单。

（二）供给征集

1.技术供给征集。由市内外有研发并解决技术问题能力的高校、科研机构、科技型企业或各类创新平台等提出技术供给，由市科技局、市工信局组织面向市内外进行征集，形成供给清单。

2.应用场景供给（科技成果）征集。由市内外有重大科技成果（含新产品）的高校、科研机构、企业等提供满足需求的科技成果，由市科技局、市工信局组织面向市内外进行征集，形成应用场景（科技成果）供给清单，以需求为导向推动科技成果转化应用，以用促研。

第五条  发榜对接。市科技局、市工信局组织项目发榜和对接，按照市场化运作的原则，由供需双方自愿达成合作。

（一）常态化发榜对接。对征集形成的需求清单和供给清单项目，由潇湘科技要素大市场湘潭市场长期发布，并适时举办“智造莲城”路演活动以及专场对接会进行供需对接。

（二）重大项目发榜揭榜。在征集形成的需求清单中，选择若干重大关键核心技术、“卡脖子”技术难题，面向全省全国发榜，由全国范围内供给方揭榜，促进重大技术攻关。

（三）推荐申报省“揭榜挂帅”项目。在征集形成的需求清单和供给清单项目中，选择一批重大项目，推荐申报省“揭榜挂帅”项目。

第六条  项目合作。科技“揭榜挂帅”项目包括发榜方和揭榜方，可以单个也可以多个法人组织组成一个联合体进行揭榜，同一项目发榜方不能作为揭榜方或项目合作单位进行揭榜。揭榜后，双方达成合作，签订协议，开展工作。

（一）发榜方应具备以下条件：

1.须承诺并有能力保障科技“揭榜挂帅”项目科研投入，且能够提供项目研发实施的支持和配套条件，在项目研发攻关成功后能率先在本企业应用；

2.应具备良好的社会信用，近三年内无不良信用记录或重大违法行为；

3.需求内容应聚焦企业、产业发展“卡脖子”的前沿技术、关键核心技术、关键零部件、重要材料及工艺等，通过项目实施能显著提升企业核心竞争力，对我市的产业转型升级能够发挥关键带动作用，推动我市乃至国、省相关产业技术水平提升；

4.应明确项目指标参数、时限要求、产权归属、资金投入及其他对揭榜方的条件要求等需求内容。

（二）揭榜方应具备以下条件：

1.有较强的研发实力或待转化的科技成果、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成发榜任务；

2.具有良好的科研道德和社会诚信，近三年内无不良信用记录；

3.能对发榜项目需求提出攻克关键核心技术的可行方案或成果应用方案，掌握自主知识产权。

优先支持我市具有良好科研业绩的单位和团队揭榜，鼓励采取产学研合作的方式揭榜攻关。

第七条  政策资金引导。由市科技局、市工信局组织专家论证评选，每年选择若干优秀项目予以支持。项目科研投入总额不得低于100万元，项目实施周期一般不超过3年，市科技、工信专项按不超过项目科研投入总额的25%给予补助资金（项目实施单位按不低于补助资金3倍的金额予以配套），单个项目补助资金最高不超过50万元；各县市区（园区）与市级按1:1的比例给予项目补助资金。补助资金根据项目投入和进展情况分两期拨付，项目立项程序完成后即拨付拟补助资金的50%，其余50%在项目通过验收或绩效评价后拨付，在首期补助资金拨付前，项目发榜方支付揭榜方的资金，原则上不低于项目科研投入总额的40%，以资金拨付凭据作为财政补助资金拨付的凭证。

第三章  项目管理

第八条  市科技局、市工信局加强“揭榜挂帅”项目的日常服务和管理，对政策类引导项目也可委托第三方进行日常的跟踪管理，主要对目标进展、阶段任务、资金使用等情况组织开展评估。实施周期在三年以内，且补助资金在15万元以下（含15万元）的项目，以揭榜方自我管理为主，市科技局、市工信局重点对项目完成后揭榜方自身绩效评价予以验收；补助资金在15万元以上的项目，由市科技局、市工信局（或委托第三方专业机构）加强日常跟踪动态管理，项目完成后，组织对项目进行验收。

第九条  政策资金引导项目，揭榜方按要求与发榜方对接，细化落实相关具体内容，市科技局、市工信局（或委托第三方专业机构）组织专家对揭榜方的资质条件、揭榜方案可行性、发榜方满意度等进行论证，并根据专家论证意见提出拟中榜项目名单，张榜公示无异议的项目，由发榜方、揭榜方、市科技局及市工信局共同签订协议，各自履行职责，并及时发布中榜通告。

第十条  发榜方和揭榜方要按照国家相关法律法规规定，在技术合同中约定知识产权的归属和分配，避免产生知识产权纠纷。

第十一条 揭榜方已按技术合同内容开展技术攻关或成果 转化工作，但因客观原因或不可抗力原因导致项目任务无法按期按质完成的，委托第三方出具审计报告并经市科技局、市工信局审核同意后，可以延期继续实施或终止项目；项目终止的，收回已拨付财政补助资金的50%。

第十二条 因发榜方或揭榜方主观原因造成项目终止的，市科技局、市工信局委托第三方组织技术、财务、法律等专家进行审查论证，形成论证结论，明确相关责任，收回已拨付的财政补助资金。

第十三条  对弄虚作假、挪用资金等违法违规行为，将依法依规严肃追究责任；对科研不端、存在失信行为的创新主体，在科研项目申报、财政资金支持、相关奖励等方面依法依规予以限制。

附件：1.湘潭市科技创新计划“揭榜挂帅”项目表（技术需求类）

2.湘潭市科技创新计划“揭榜挂帅”项目表（技术供给类）

3.湘潭市科技创新计划“揭榜挂帅”项目表（应用场景需求类）

4.湘潭市科技创新计划“揭榜挂帅”项目表（应用场景/科技成果供给类）

附件1

湘潭市科技创新计划“揭榜挂帅”项目表

（技术需求类）

| 一、技术需求方基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |
| 单位地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  |  | 联系电话 |  |
| 联系人 | 姓 名 |  |  | 职 务 |  |
|  | 手机号码 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 职工总数 | 人 |  | 研究开发人员数 |  | 人 |
| 年度主要 经济指标 | 销售收入总额 |  | 万元 | 利税总额 | 万元 |
|  | 年研发经费 |  | 万元 | 研发经费占 年销售收入比重 | % |
| 二、技术需求信息 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 所属领域 |  | □人工智能及传感器 □新能源和汽车制造 ￡先进装备制造 □军工 □先进电传动及风电装备 ￡精品钢材及新材料 □生态绿色食品和槟榔 ￡绿色建材装配式建筑和建工 □电子信息和新一代信息技术 □高端医疗器械及生物医药 ￡省级新兴优势产业配套 □其他 |  |  |  |
| 技术水平 |  | □国际领先 □国内领先 □省内领先 □国际先进 □国内先进 □其他 |  |  |  |
| 技术类型 |  | □“卡脖子”技术 □填补国内空白技术 □自主可控技术 □前沿颠覆性技术 |  |  |  |
| 二、 1.项目的背景与意义（重点从我市相关产业发展规模与技术发展现状等方面，阐述此项目对我市经济社会发展、增强产业链自主可控能力、推动我市产业转型升级等方面的关键性作用及重大战略意义，说明此项目需求的重要性、必要性和紧迫性。限600字） |  |  |  |  |  |
| 2.国内外研究现状（简要说明本项目相关国内外总体研究情况和水平、最新进展和发展前景，以及国内外市场应用现状、项目技术产品与国内外同类技术产品的比较等。限500字） |  |  |  |  |  |
| 3.项目需求内容描述［拟解决的“卡脖子”的前沿技术、关键核心（共性）技术、关键零部件、材料及工艺等，明确提出技术指标参数。限500字］ |  |  |  |  |  |
| 4.预期成果及经济社会生态效益［对预期应用场景进行说明；阐述通过突破该重大核心关键（共性）技术对产业转型升级发展的贡献，所能解决的行业发展中存在的重大问题；产生的经济社会生态效益等。限500字］ |  |  |  |  |  |
| 5.对揭榜方要求（主要是项目时限、产权归属、利益分配等要求。限500字） |  |  |  |  |  |

附件2

湘潭市科技创新计划“揭榜挂帅”项目表

（技术供给类）

| 一、技术供给方基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |
| 单位地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 单位类别 | □高校 □科研院所 □企业 ￡新型研发机构 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 联系人 | 姓 名 |  |  |  | 职 务 |  |
|  | 手机号码 |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 二、技术供给信息 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 所属领域 |  | □人工智能及传感器 □新能源和汽车制造 □先进装备制造 ￡军工 □先进电传动及风电装备 ￡精品钢材及新材料 □生态绿色食品和槟榔□绿色建材装配式建筑和建工 □电子信息和新一代信息技术 □高端医疗器械及生物医药 ￡省级新兴优势产业配套 □其他 |  |  |  |  |
| 技术水平 |  | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 □其他 |  |  |  |  |
| 技术类型 |  | ￡“卡脖子”技术 ￡填补国内空白技术 ￡自主可控技术 ￡前沿颠覆性技术 |  |  |  |  |
| 技术供给形式 |  | □技术服务 □技术转让 □其他协商方式 |  |  |  |  |
| 1.技术在国内外所处水平、市场前景，以及对产业转型升级能够发挥的关键推动作用（限500字） |  |  |  |  |  |  |
| 2.技术供给的基础条件[对现有技术进行描述，包括已突破的关键核心（共性）技术、技术应用范围、技术供给的支撑队伍、预期经济社会生态效益等情况。限500字] |  |  |  |  |  |  |
| 3.对揭榜方的要求（提供配套的资金、设施等基础条件，以及产权归属、利益分配等要求。限500字） |  |  |  |  |  |  |

附件3

湘潭市科技创新计划“揭榜挂帅”项目表

（应用场景需求类）

| 一、应用场景需求方基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |
| 单位地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  |  | 联系电话 |  |
| 联系人 | 姓 名 |  |  | 职 务 |  |
|  | 手机号码 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 职工总数 | 人 |  | 研究开发人员数 |  | 人 |
| 年度主要 经济指标 | 销售收入总额 |  | 万元 | 利税总额 | 万元 |
|  | 年研发经费 |  | 万元 | 研发经费占 年销售收入比重 | % |
| 二、应用场景需求信息 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 所属领域 |  | □人工智能及传感器 □新能源和汽车制造 ￡先进装备制造 □军工 □先进电传动及风电装备 □精品钢材及新材料 □生态绿色食品和槟榔 □绿色建材装配式建筑和建工 □电子信息和新一代信息技术 □高端医疗器械及生物医药 ￡省级新兴优势产业配套 □其他 |  |  |  |
| 应用场景建设主要内容 |  |  |  |  |  |
| 应用场景 已有基础及 投资计划 |  |  |  |  |  |
| 三、 1.应用场景的背景与意义（重点从我市相关产业发展规模与技术发展现状等方面，阐述此项目对我市经济社会发展、增强产业链自主可控能力、推动我市产业转型升级等方面的关键性作用及重大战略意义，说明此项目需求的重要性、必要性和紧迫性。限600字） |  |  |  |  |  |
| 2.国内外研究现状（简要说明本项目相关国内外总体研究情况和水平、最新进展和发展前景、国内外市场应用现状等。限500字） |  |  |  |  |  |
| 3.应用场景需求内容描述（技术产品或解决方案，明确提出技术产品指标参数。限500字） |  |  |  |  |  |
| 4.应用场景建设目标及预期效果（对预期应用场景进行说明；阐述通过应用场景建设对产业转型升级发展的贡献，所能解决的行业发展中存在的重大问题；产生的经济社会生态效益等。限500字） |  |  |  |  |  |
| 5.对揭榜方要求（主要是项目时限、产权归属、利益分配等要求。限500字） |  |  |  |  |  |

附件4

湘潭市科技创新计划“揭榜挂帅”项目表

（应用场景/科技成果供给类）

| 一、应用场景（科技成果）供给方基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |
| 单位地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 单位类别 | □高校 ￡科研院所 □企业 □新型研发机构 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 联系人 | 姓 名 |  |  |  | 职 务 |  |
|  | 手机号码 |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 二、应用场景（科技成果）供给信息 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 所属领域 |  | □人工智能及传感器 □新能源和汽车制造 □先进装备制造 □军工 □先进电传动及风电装备 □精品钢材及新材料 □生态绿色食品和槟榔 □绿色建材装配式建筑和建工 □电子信息和新一代信息技术 □高端医疗器械及生物医药 □省级新兴优势产业配套 □其他 |  |  |  |  |
| 成果水平 |  | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 □其他 |  |  |  |  |
| 成果所处阶段 |  | □小试 □中试 □试生产阶段 □可进行工程化大批量生产 |  |  |  |  |
| 成果转化形式 |  | □技术服务 □技术转让 ￡科技成果作价折算股权 □其他协商方式 |  |  |  |  |
| 应用场景解决 方案（新产品） 介绍 |  |  |  |  |  |  |
| 1.应用场景或成果在国内外所处水平、市场前景，以及对产业转型升级能够发挥的关键推动作用（限500字） |  |  |  |  |  |  |
| 2.应用场景或成果供给的基础条件[对应用场景解决方案或成果进行描述，包括已突破的关键核心（共性）技术、应用范围、技术支撑队伍、预期经济社会生态效益等情况。限500字] |  |  |  |  |  |  |
| 3.对揭榜方要求（应用场景解决方案或成果产业化须提供配套的资金、设施等基础条件及产权归属、利益分配等要求。限500字） |  |  |  |  |  |  |